## Cronograma vazio
Razão social e dados da empresa
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -nº 005/2013
|  | OBRA | IC 04 | [10 empty] | Data-base(Io)
|  | ORÇAMENTO | CONCLUSÃO DA OBRA | [10 empty] | /201_
|  | LOCAL | Rua Saturnino de Brito esquina com Estrada da Embratel - QUADRA 43
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | % | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 ao Mês 20 | TOTAL
|  | R$ |  | Acumulado | [8 empty] | % | R$ | bar: Mês 1 to Mês 8
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% |  | 0
3 | ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA | 0 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 0
4 | FECHAMENTO | 0 |  |  | Mês 3: 40%; Mês 4: 30%; Mês 5: 20%; Mês 6: 10% |  | 0
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  |  | Mês 3: 20%; Mês 4: 30%; Mês 5: 30%; Mês 6: 20% |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA | 0 | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  | 0
7 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  | 0
8 | DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TÉRREO | 0 | [5 empty] | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 0
9 | DEMAIS SERVIÇOS - 1° - PAVIMENTO | 0 |  |  | Mês 5: 30%; Mês 6: 30%; Mês 7: 30%; Mês 8: 10% |  | 0
10 | DEMAIS SERVIÇOS - 2° - PAVIMENTO | 0 |  |  | Mês 4: 10%; Mês 5: 30%; Mês 6: 30%; Mês 7: 30% |  | 0
11 | DEMAIS SERVIÇOS - RESERVATÓRIOS | 0 |  |  | Mês 4: 20%; Mês 5: 30%; Mês 6: 30%; Mês 7: 20% |  | 0
12 | ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO | 0 | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 0
14 | ELEVADOR | 0 |  |  | Mês 5: 0%; Mês 6: 0%; Mês 7: 50%; Mês 8: 50% |  | 0
14-A | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PERÍODO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO | 0 | [10 empty] | 100% | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  | Mês 6: 0%; Mês 8: 100% |  | 0
| TOTAL (R$) | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR MENSAL (%) | [12 empty] | 0
VALOR ACUMULADO (%)
| VALOR MENSAL (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOGOTIPO DA EMPRESA